РАБОЧИЙ ПРОЕКТ РПД
«Управление проектами в сфере ИИ»

2. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины — сформировать у студентов компетенции в области управления жизненным циклом проектов по разработке систем искусственного интеллекта (роль AI PM компетентностно-ролевой модели), позволяющие эффективно запускать, планировать, сопровождать и контролировать реализацию ИИ-проектов, а также формировать и управлять работой проектной команды.

Задачи дисциплины:

– освоить ключевые принципы и методы оптимального выбора и применения  методологий управления проектами разработки программного обеспечения и систем ИИ, включая классические и гибкие подходы, а также стандарты управления проектами, применительно к специфике ИИ-разработки;

– сформировать практические навыки применения инструментов проектного планирования (WBS, диаграмма Ганта, канбан-доски, RACI) и управления требованиями для организации работы проектной команды;

– научить обосновывать технико-экономическую целесообразность проектных решений, оценивать трудоёмкость, сроки и стоимость проектных задач с учётом исследовательской составляющей и итеративности этапов, связанных с созданием компонентов ИИ;

– развить умение идентифицировать и управлять рисками ИТ- и ИИ-проектов, в том числе связанными, с неопределённостью требований и технической реализацией алгоритмов машинного обучения, а также обусловленными информационной безопасностью;

– сформировать навыки эффективного формирования и управления работой проектной команды с учётом жизненного цикла проекта, зон ответственности и принципов коммуникации между разработчиками, аналитиками данных и заказчиком.

3. Профильные роли и компетенции КРМ (рабочий вариант)

Роли относятся к дисциплине в целом; студент не обязан выбирать одну роль на весь курс.

| Роль | Статус | Функция в дисциплине и проекте |
| --- | --- | --- |
| AI PM (Менеджер проектов ИИ) | основная | управление процессами создания ИИ-решений, координация команды разработки, планирование ресурсов, контроль сроков и оценка эффективности проекта |
| AI CDO (Руководитель цифровой трансформации) | поддерживающая | проектирование новых путей формирования ценности в организации посредством применения ИИ, стратегическое планирование, управление изменениями и формирование портфеля ИИ-проектов |

Ключевые компетенции и индикаторы:

| Код и направление компетенции | Индикаторы компетенции | Использование в дисциплине |
| --- | --- | --- |
| LC-1 Понимание бизнес-проблемы | LC-1.1. Формализует бизнес-цели и вырабатывает под них стратегии внедрения ИИ. LC-1.2. Выбирает оптимальные технологии под конкретные требования проекта внедрения ИИ. LC-1.3. Готовит и ведет документы для реализации проектов в области ИИ. | анализ требований, постановка целей проекта, определение содержания AI-проекта |
| LC-4 Управление процессами жизненного цикла ИИ-продукта | LC-4.1. Осуществляет запуск и ведение проекта в области ИИ, в том числе планирование и контроль задач, оценку ресурсов. LC-4.2. Координирует и контролирует работу команд проекта с целью достижения общих целей проекта. | планирование проекта, организация команды, управление сроками, коммуникациями и выбором методологии управления |
| LC-7 Экономика ИИ | LC-7.1. Обосновывает достижимость технико-экономических показателей ИИ за счет вредрения различных методических и технологических решений. LC-7.3. Оценивает риски внедрения ИИ, прогнозирует связанный с ними ущерб и дает оценку экономической эффективности на основе риск-аппетитов. | бюджетирование, оценка стоимости проекта, экономическая эффективность и управление рисками |
| SS-2 Командная работа, коммуникации и лидерство в ИИ | SS-2.1. Эффективно коммуницирует с участниками проектной команды при планировании, реализации и анализе результатов работы в контексте гибридной команды "Человек+ИИ", включая постановку задач людям и ИИ-агентам, фиксацию договорённостей и критериев качества. SS-2.2. Учитывает профессиональные и ролевые особенности коллег и контур ИИ-компонентов: адаптирует язык под аудиторию (tech/product/C-level), распределяет ответственность (RACI) и представляет результаты в понятном формате. | распределение ролей, взаимодействие участников проекта и управление коммуникациями |

4. Структура, содержание и результаты обучения

Общий объём дисциплины составляет 108 часов, в том числе 24 часа лекций, 12 часов лабораторных работ, 12 часоа практических занятий, 13 часов самостоятельной работы по темам, 2 часа консультаций и 45 часов промежуточной аттестации и подготовки к экзамену.

| Элемент | Содержание | Результат обучения | Л | ЛР | ПЗ | СР | Индикаторы | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1. Проекты и среда управления | Понятие проекта и продукта. Жизненный цикл проекта. Проектное и продуктовое управление. Технико-экономическое обоснование проекта. Формирование команды проекта и основные роли. Проектная документация (устав проекта, план управления, документация на данные, модели и MLOps). Эволюция проектного управления. | Определяет и формализует проблему предметной области, решение которой требует применения ИИ; формализует особенности проектов в сфере ИИ; понимает общую цель команды и участвует в обсуждении задач планирования и реализации проекта. | 4 |  | 2 | 2 | LC-1.1–LC-1.3; SS-2.1 | Б/П |
| Модуль 2. Управление содержанием проекта | Определение целей и содержания проекта. Impact Mapping. Customer Journey Mapping. User Story Mapping. MBO. WBS. SWOT-анализ. «Шесть сигм». Разработка устава AI-проекта, анализ стейкхолдеров и требований. | Проводит анализ требований к системе ИИ, оценивает и разрабатывает технические требования; формализует бизнес-цель заказчика, выявляет заинтересованные стороны и разрабатывает ТЗ на систему ИИ. | 2 | 2 | 2 | 2 | LC-1.1–LC-1.3 | Б/С |
| Модуль 3. Управление человеческими ресурсами проекта | Команда проекта. Матрица ответственности. Управление трудовыми ресурсами. R&D-команда. Самоорганизующиеся команды. RACI. Планирование коммуникаций. | Обеспечивает взаимодействие участников проекта; осуществляет коммуникации между аналитиками данных, инженерами, разработчиками и руководителями подразделений. | 4 | 2 | 2 | 1 | LC-4.2; SS-2.1–SS-2.2 | Б/С |
| Модуль 4. Управление сроками проекта | Сетевые модели. Календарное планирование. Оптимизация временных параметров проекта. Диаграмма Ганта. Критический путь. | Осуществляет ведение проекта в области ИИ, планирование и контроль задач, оценку ресурсов; подбирает методологию (CRISP-DM, CRISP-ML(Q)) и организует процесс разработки. | 2 | 2 | 2 | 2 | LC-4.1 | Б/С |
| Модуль 5. Управление стоимостью проекта | Управление стоимостью проекта. Методика освоенного объёма. Бюджетирование инновационных проектов. Расчёт бюджета проекта. | Знает ключевые технико-экономические показатели внедрения ИИ; строит расчётные модели оценки технико-экономических показателей и применяет их для прогнозирования. | 4 | 2 |  |  | LC-7.1 | Б/С |
| Модуль 6. Управление качеством проекта | Управление качеством проекта. Стандартизация. Диаграммы Парето. План управления качеством AI-продукта. Метрики качества ML-моделей. | Подбирает методологию разработки системы ИИ; организует процесс контроля качества AI-продукта, применяет инструменты приоритизации дефектов и метрики качества ML-моделей. | 2 | 2 |  | 1 | LC-4.1 | С |
| Модуль 7. Управление рисками и взаимодействием в проекте | Источники рисков проекта. Реестр рисков TOP-10. Управление изменениями. Управление стейкхолдерами. Идентификация и оценка рисков AI-проектов. | Знает ключевые риски внедрения ИИ; строит расчётные оценки экономического ущерба и разрабатывает модели экономических эффектов внедрения ИИ. | 2 |  | 2 | 1 | LC-7.3; LC-4.2 | Б/С |
| Модуль 8. Методы и подходы к управлению проектами (гибкие методологии) | Выбор методологии управления на основе модели Cynefin. Agile. Scrum. XP. Lean DS. Планирование спринта. Стендапы. Ретроспектива. | Организует процесс разработки системы ИИ по выбранной гибкой методологии; подбирает методологию управления ИИ-проектом и практически реализует её на конкретном проекте. | 2 |  | 2 | 4 | LC-4.1 | С/П |
| Модуль 9. Программный инструментарий управления проектами | Среды управления проектами. Виды систем управления проектами. КСУП-системы. | Демонстрирует эффективное владение инструментами коммуникаций, проектного управления и контроля изменений. | 2 | 2 |  |  | LC-4.2 | С |

Сводное распределение часов (контрольная сумма — 108 ч, 3 з.е.):

| Вид нагрузки | Часы |
| --- | --- |
| Лекции | 24 |
| Лабораторные работы | 12 |
| Практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа | 13 |
| Консультирование перед экзаменом | 2 |
| Сдача экзамена | 0,35 |
| Часы на контроль | 44,65 |
| ИТОГО | 108 |

3. ПРЕРЕКВИЗИТЫ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ ПО КРМ

Дисциплина изучается в 7 семестре и опирается на компетенции и индикаторы, сформированные предшествующими дисциплинами и практиками:

| Дисциплина / практика (пререквизит) | Компетенция КРМ | Освоенные ранее индикаторы (входной уровень) | Уровень на входе |
| --- | --- | --- | --- |
| Основы программной инженерии | LC-3 | LC-3.1. Представление об архитектуре и жизненном цикле систем | Б |
| Технологическая практика | LC-5 | LC-5.1. Базовые инструменты промышленной разработки и сопровождения ПО | Б |
| Введение в машинное обучение | LC-2 | LC-2.1. Базовые эксперименты с моделями МО, оценка качества | Б |
| Основы систем искусственного интеллекта | LC-8 | LC-8.1 (ML-1.1). Ориентация в основных направлениях и трендах ИИ | Б |
| Искусственные нейронные сети и глубокое обучение | LC-2 | LC-2.1–LC-2.2. Проведение экспериментов и оценка моделей ИИ | Б/С |
| Автоматизированное машинное обучение | LC-2 | LC-2.1. Автоматизация экспериментов с моделями ИИ | С |
| Деловые коммуникации | SS-2 | SS-2.1. Эффективная коммуникация в проектной команде | Б |
| Введение в профессиональную деятельность | SS-1 | SS-1.1. Понимание роли специалиста и этических принципов ИИ | Б |
| Тестирование ПО | LC-5 | LC-5.1. Оценка качества инструментов и практик разработки | Б |
| Системная инженерия | LC-1 | LC-1.1. Формализует бизнес-цели и вырабатывает под них стратегии внедрения ИИ LC-1.2. Выбирает оптимальные технологии под конкретные требования проекта внедрения ИИ | Б |

Освоение дисциплины «Управление проектами в сфере ИИ» является предшествующим условием для следующих дисциплин и практик образовательной программы (закладывается база по LC-4 и смежным компетенциям):

| Дисциплина / практика (для которой данная дисциплина — пререквизит) | Компетенция КРМ | Индикаторы, формируемые в данной дисциплине как база | Выходной уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика | LC-4 | LC-4.1–LC-4.3. Ведение проекта, координация команды, контроль реализации | С |
| Преддипломная практика | LC-4 | LC-4.1–LC-4.3. Управление процессом жизненного цикла ИИ-продукта | С |
| Выполнение и защита ВКР | LC-4, LC-7 | LC-4.1; LC-7.1. Планирование и экономическое обоснование проектной части работы | С |
| Рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений | LC-1, LC-4 | LC-1.1–LC-1.3; LC-4.1. Постановка задачи и ведение проекта на прикладном материале | С |

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Формы контроля и КИМ по модулям дисциплины

| Модуль | Компетенции | Дескриптор освоения | Форма контроля | Вид КИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1. Проекты и среда управления | LC-1; SS-2 | Определяет и формализует проблему предметной области, решение которой требует применения ИИ; формализует особенности проектов в сфере ИИ. Понимает общую цель команды, участвует в обсуждении задач планирования и реализации проекта. | Текущий | Опрос / мини-эссе; практическое задание |
| Модуль 2. Управление содержанием проекта | LC-1 | Проводит анализ требований к системе ИИ, оценивает и разрабатывает технические требования на основе формализованной постановки задачи. Формализует бизнес-цель заказчика, выявляет заинтересованные стороны и требования; разрабатывает ТЗ на систему ИИ с учётом специфики предметной области. | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (устав проекта, WBS) |
| Модуль 3. Управление человеческими ресурсами проекта | LC-4; SS-2 | Обеспечивает взаимодействие всех участников проекта. Осуществляет коммуникации между аналитиками данных, инженерами, разработчиками и руководителями подразделений для масштабирования ИИ-инициатив. | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (матрица RACI) |
| Модуль 4. Управление сроками проекта | LC-4 | Осуществляет ведение проекта в области ИИ, планирование и контроль задач, оценку ресурсов. Подбирает методологию (CRISP-DM, CRISP-ML(Q)) и организует процесс разработки. | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (сетевой график, диаграмма Ганта) |
| Модуль 5. Управление стоимостью проекта | LC-7 | Знает ключевые технико-экономические показатели внедрения ИИ. Строит расчётные модели для оценки технико-экономических показателей ИИ и применяет их для прогнозирования. | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (бюджет по методике освоенного объёма) |
| Модуль 6. Управление качеством проекта | LC-4 | Подбирает методологию разработки системы ИИ. Организует процесс контроля качества AI-продукта, применяет инструменты приоритизации дефектов и метрики качества ML-моделей. | Рубежный; текущий | Коллоквиум / практическое задание; лабораторная работа (план управления качеством) |
| Модуль 7. Управление рисками и взаимодействием в проекте | LC-7 | Знает ключевые риски внедрения ИИ. Строит расчётные оценки экономического ущерба и разрабатывает модели экономических эффектов внедрения ИИ. | Текущий | Практическое задание; лабораторная работа (реестр рисков TOP-10) |
| Модуль 8. Методы и подходы к управлению проектами | LC-4 | Организует процесс разработки системы ИИ по гибкой методологии. Подбирает методологию управления ИИ-проектом и практически реализует её. | Рубежный; текущий | Коллоквиум / решение практического кейса; лабораторная работа (спринт, ретроспектива) |
| Модуль 9. Программный инструментарий управления проектами | LC-4 | Демонстрирует эффективное владение инструментами коммуникаций, проектного управления и контроля изменений. | Текущий | Практическое задание |
| Промежуточная аттестация | LC-1, LC-4, LC-7, SS-2 | Итоговая проверка сформированности компетенций дисциплины на уровне «средний». | Промежуточный | Билеты + практико-ориентированное задание |

6. Вопросы для согласования командой

Согласны ли с перечнем компетенций и индикаторов, формируемых дисциплиной?

Соответствует ли распределение тем по модулям и логика их изучения?

Достаточны ли предложенные формы контроля и КИМ для оценки результатов обучения?

Корректно ли определены профильные роли дисциплины (AI PM — основная, AI CDO — поддерживающая)?

Требуются ли изменения в содержании лабораторных работ или практических заданий?

Есть ли замечания или предложения по структуре и содержанию РПД?